永卫字〔2025〕5号

关于印发《永丰县卫健系统内部审计三年规划（2025-2027）及2025年度计划》的通知

各医疗卫生单位：

根据《永丰县卫健系统内部审计工作规定》的通知，结合卫健系统内部审计工作实际。经研究，现将《永丰县卫健系统内部审计三年规划（2025-2027）及2025年度计划》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

永丰县卫生健康委员会

2025年5月15日

永丰县卫健系统内部审计三年规划

（2025-2027）及2025年度计划

一、三年规划总体框架

（一）指导思想

以国家医疗卫生政策为导向，围绕“规范管理、防范风险、提质增效”目标，通过建立健全的内部审计体系，实现卫健系统财务管理规范化，为卫生健康事业高质量发展提供坚实保障。

（二）基本原则

1.全面覆盖：3年内完成21所乡镇卫生院及其他医疗卫生单位的审计全覆盖。

2.问题导向：聚焦资金使用、资产管理和医疗服务等重点领域。

3.整改闭环：建立“审计-反馈-整改-回头看”全链条机制。

（三）总体目标

1.2025年：完成县第三人民医院、县皮肤病院审计，建立标准化审计流程和风险清单。

2.2026年：深化审计监督和整改，推动内控体系优化，覆盖率达70%。

3.2027年：实现所有医疗卫生单位审计全覆盖，汇总分析前两年审计结果，提出针对性整改建议和长效监管机制。

二、重点审计领域

1.财务收支审计：核查预算编制与执行的合理性和合规性，各项收入支出是否符合规定的范围和标准，关注专项资金使用情况，确保专款专用，提高资金使用效益。

2.资产与采购管理：核查固定资产台账，评估药品、设备采购流程风险。

3.基建项目审计：跟踪新建/改扩建工程招投标、合同履行及资金流向。

4.医保资金使用：核查医保报销真实性，防范欺诈骗保行为。

5.内控制度建设：评估岗位分离、审批权限等制度执行情况。

三、2025年内审工作计划

（一）年度目标

1.完成县第三人民医院、县皮肤病院的全面审计，出具风险报告及整改建议。

（二）实施步骤

1.准备阶段（2025年5月）

成立专项审计组，组织审计人员进行业务培训，制定审计工作计划，明确审计项目、范围和时间安排。

2.实施阶段（2025年6-7月）

按照审计工作计划，有序开展审计工作。核查近3年账目，重点检查专项资金、医保资金使用情况，并如实记录审计发现的问题，必要时可对患者进行访谈。

3.总结阶段（2025年8月）

对审计中发现的问题进行整理和分析，形成审计报告，提出明确审计意见和建议。